## Proyecto
ID | Nombre de la Tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras
1 | IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO REGIONAL | 100 días | lun 09/02/26 | mar 19/05/26
2 | ENTREGABLE 1: ANÁLISIS, DISEÑO Y BASE | 25 días | lun 09/02/26 | vie 06/03/26
3 | Revisión de Prototipo y Levantamiento de Requerimientos | 4 días | lun 09/02/26 | jue 12/02/26
4 | Diseño de Arquitectura de Software y Modelo de Datos | 4 días | vie 13/02/26 | lun 16/02/26 | 3
5 | Desarrollo de Backend Base, Seguridad y Roles (RBAC) | 7 días | mar 17/02/26 | lun 23/02/26 | 4
6 | Implementación de Base de Datos y Estructura Frontend | 7 días | mar 24/02/26 | lun 02/03/26 | 5
7 | Pruebas Unitarias y Preparación de Código Fuente E1 | 3 días | mar 03/03/26 | vie 06/03/26 | 6
8 | 🚩 HITO 1: PRIMER ENTREGABLE (Día 25) | 0 días | vie 06/03/26 | vie 06/03/26 | 7
9 | ENTREGABLE 2: CORE DE UNIDADES FUNCIONALES | 25 días | sáb 07/03/26 | mar 31/03/26 | 8
10 | Desarrollo Módulos: Mujer, Discapacidad y Niñez | 9 días | sáb 07/03/26 | dom 15/03/26
11 | Desarrollo Módulos: Juventudes, Adulto Mayor y Pueblos | 8 días | lun 16/03/26 | lun 23/03/26 | 10
12 | Implementación de Mantenimientos y Reportes Operativos | 5 días | mar 24/03/26 | sáb 28/03/26 | 11
13 | Integración de Módulos y Pruebas Funcionales E2 | 3 días | dom 29/03/26 | mar 31/03/26 | 12
14 | 🚩 HITO 2: SEGUNDO ENTREGABLE (Día 50) | 0 días | mar 31/03/26 | mar 31/03/26 | 13
15 | ENTREGABLE 3: DASHBOARD Y DOC. PARA GOB. LOCALES | 25 días | mié 01/04/26 | sáb 25/04/26 | 14
16 | Desarrollo de Dashboard Gerencial e Indicadores (BI) | 8 días | mié 01/04/26 | mié 08/04/26
17 | Elaboración de Manuales Técnicos y de Usuario | 7 días | jue 09/04/26 | mié 15/04/26 | 16
18 | Generación de Guías de Implementación (116 Gob. Locales) | 6 días | jue 16/04/26 | mar 21/04/26 | 17
19 | Pruebas de Seguridad (Pentest) y Control de Calidad | 4 días | mié 22/04/26 | sáb 25/04/26 | 18
20 | 🚩 HITO 3: TERCER ENTREGABLE (Día 75) | 0 días | sáb 25/04/26 | sáb 25/04/26 | 19
21 | ENTREGABLE 4: COMPLEMENTOS Y CIERRE FINAL | 24 días | dom 26/04/26 | mar 19/05/26 | 20
22 | Integración Módulos: DEMUNA, OMAPED, CIAM y ULE | 7 días | dom 26/04/26 | sáb 02/05/26
23 | Integración Módulos: PVL, PCA y Otros Complementarios | 7 días | dom 03/05/26 | sáb 09/05/26 | 22
24 | Capacitación, Transferencia Tecnológica y Manual Final | 5 días | dom 10/05/26 | jue 14/05/26 | 23
25 | Despliegue en Producción (Hardening) y Cierre | 5 días | vie 15/05/26 | mar 19/05/26 | 24
26 | 🚩 HITO 4: CUARTO ENTREGABLE (Día 100) | 0 días | mar 19/05/26 | mar 19/05/26 | 25

## Hoja1
Nombre de la Tarea | Duración | Comienzo | Fin
IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO REGIONAL | 100 | 2026-02-09 | 2026-05-18
ENTREGABLE 1: ANÁLISIS, DISEÑO Y BASE | 25 | 2026-02-09 | 2026-03-05
Revisión de Prototipo y Levantamiento de Requerimientos | 4 | 2026-02-09 | 2026-02-12
Diseño de Arquitectura de Software y Modelo de Datos | 4 | 2026-02-13 | 2026-02-16
Desarrollo de Backend Base, Seguridad y Roles (RBAC) | 7 | 2026-02-17 | 2026-02-23
Implementación de Base de Datos y Estructura Frontend | 7 | 2026-02-24 | 2026-03-02
Pruebas Unitarias y Preparación de Código Fuente E1 | 3 | 2026-03-03 | 2026-03-05
🚩 HITO 1: PRIMER ENTREGABLE (Día 25) | 0 | 2026-03-05 | 2026-03-05
ENTREGABLE 2: CORE DE UNIDADES FUNCIONALES | 25 | 2026-03-06 | 2026-03-30
Desarrollo Módulos: Mujer, Discapacidad y Niñez | 9 | 2026-03-06 | 2026-03-14
Desarrollo Módulos: Juventudes, Adulto Mayor y Pueblos | 8 | 2026-03-15 | 2026-03-22
Implementación de Mantenimientos y Reportes Operativos | 5 | 2026-03-23 | 2026-03-27
Integración de Módulos y Pruebas Funcionales E2 | 3 | 2026-03-28 | 2026-03-30
🚩 HITO 2: SEGUNDO ENTREGABLE (Día 50) | 0 | 2026-03-30 | 2026-03-30
ENTREGABLE 3: DASHBOARD Y DOC. PARA GOB. LOCALES | 25 | 2026-03-31 | 2026-04-24
Desarrollo de Dashboard Gerencial e Indicadores (BI) | 8 | 2026-03-31 | 2026-04-07
Elaboración de Manuales Técnicos y de Usuario | 7 | 2026-04-08 | 2026-04-14
Generación de Guías de Implementación (116 Gob. Locales) | 6 | 2026-04-15 | 2026-04-20
Pruebas de Seguridad (Pentest) y Control de Calidad | 4 | 2026-04-21 | 2026-04-24
🚩 HITO 3: TERCER ENTREGABLE (Día 75) | 0 | 2026-04-24 | 2026-04-24
ENTREGABLE 4: COMPLEMENTOS Y CIERRE FINAL | 24 | 2026-04-25 | 2026-05-18
Integración Módulos: DEMUNA, OMAPED, CIAM y ULE | 7 | 2026-04-25 | 2026-05-01
Integración Módulos: PVL, PCA y Otros Complementarios | 7 | 2026-05-02 | 2026-05-08
Capacitación, Transferencia Tecnológica y Manual Final | 5 | 2026-05-09 | 2026-05-13
Despliegue en Producción (Hardening) y Cierre | 5 | 2026-05-14 | 2026-05-18
🚩 HITO 4: CUARTO ENTREGABLE (Día 99) | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-18